## Blad1
Datum | Persoon | Tijd | Taak
2024-08-04 | Ibrahim | 180 | Database gegevens displayen op dashboard
2024-08-04 | Ibrahim | 120 | Classes aangepast
2024-08-04 | Ibrahim | 140 | Bestaande code geconverteerd naar OOP
2024-08-04 | Mark | 120 | Login pagina gestyled (desktop)
2024-08-04 | Mark | 60 | Login pagina gestyled (mobile)
2024-08-04 | Mark | 30 | Account overzicht pagina stylen
2024-08-04 | Mark | 120 | Navbar maken en functionaliteit eraan toevoegen (WIP)
2024-09-04 | Ibrahim | 60 | Classes getrimmed
2024-09-04 | Ibrahim | 360 | Dashboard SQL statement parameters gemaakt
2024-09-04 | Ibrahim | 40 | SQL data weergeven
2024-09-04 | Mark | 300 | Navbar submenu verbeteren
2024-09-04 | Mark | 120 | Animations met CSS & JS
2024-10-04 | Ibrahim | 240 | Account update & delete geimplementeerd
2024-10-04 | Ibrahim | 180 | Account registratie pagina gemaakt de en functionaliteit hiervan gemaakt
2024-11-04 | Mark | 360 | Styling van het dashboard opnieuw bedacht en gemaakt
2024-11-04 | Mark | 80 | Verder gewerkt aan de navbar, want er waren meerdere problemen mee
2024-11-04 | Ibrahim | 80 | Layout van de dashboard pagina opnieuw bedacht (ivm feedback stagebegeleider)
2024-11-04 | Ibrahim | 120 | Login en registratie-pagina's afgemaakt
2024-11-04 | Ibrahim | 80 | Database gegevens weergeven in de submenu van de navbar
2024-11-04 | Ibrahim | 80 | Functionaliteiten van de account management aangepast zodat alleen admin accounts hier bij kunnen
2024-12-04 | Mark | 180 | Gestylede buttons terug toegevoegd aan de navbar's submenu nadat Ibrahim er problemen mee had gevonden en het weggehaald had.
2024-12-04 | Mark | 120 | Frontpage styling verbetert en meet functionaliteit aan de navbar toegevoegd
2024-12-04 | Mark | 100 | Styling van het dashboard opnieuw gemaakt aangezien er problemen mee waren voor telefoon
2024-12-04 | Ibrahim | 180 | Prototype van profile pictures gemaakt, helaas niet afgekomen
2024-12-04 | Ibrahim | 120 | Extra informatie toegevoegd aan de navigatiebalk
2024-12-04 | Ibrahim | 120 | Login-pagina en registratie pagina's verbeterd